## Risikoanalyse
Risiko-Nr.	Risiko	Beschreibung	Risiko-Verantwortlicher	Eintrittswahrscheinlichkeit in %	Schadenswert in €	Gewichteter Schadenswert	Maßnahmen im Falle des Eintritts
1	Arbeitsaufwand unterschätzt	Der Arbeitsaufwand für das Projekt wurde unterschätzt und kann im geplanten Zeitraum mit den geplanten Ressourcen nicht beendet werden.	Herr Mustermann	10,00%	500.000,00 €	50.000,00 €	Überstunden, Hinzuziehen externer Dienstleister
2						0,00 €
3						0,00 €
4						0,00 €
5						0,00 €
6						0,00 €
7						0,00 €
8						0,00 €
9						0,00 €
10						0,00 €
11						0,00 €
12						0,00 €
13						0,00 €
14						0,00 €
15						0,00 €
16						0,00 €
17						0,00 €
18						0,00 €
19						0,00 €
20						0,00 €
Summe gewichteter Schadenswerte:						50.000,00 €